赣欣荣发[2009]12号

关于开展“神州行欢庆国庆60周年农村电影展映”

活动的通知

各市、县（市、区）电影公司：

为庆祝新中国成立60周年，进一步丰富人民群众精神文化生活，营造欢乐祥和、文明和谐的浓厚氛围，经报省广电局同意，江西欣荣农村数字电影院线公司联合有关部门和单位在全省城镇广场举办以“百城万场红色电影迎国庆”为主题的江西首届广场电影节，并同时在全省农村开展“神州行欢庆国庆60周年电影展映”活动。为切实做好活动期间的电影放映工作，现将展映活动的各项事宜通知如下（电影节的相关事宜另文下达）。

一、展映活动的主题

神州行欢庆国庆60周年电影展映。

二、展映活动的形式

全省共600场专场电影广告和8000场贴片广告两种。

三、展映活动的场次和时间安排

各地场次和时间安排（详见附件--放映场次计划）。

四、展映活动的要求

1、希望各地以此次活动为契机，密切与移动公司的联系（详见附件--联系名单），学习先进企业的管理经验，同时也为促进本地的电影广告经营积累经验，做大做强电影市场。

2、各县（市、区）电影公司接文后，尽快与当地移动公司联系，充分协商，按附件中的总计划安排好本地的具体放映计划，并落实好放映队伍，及时做好设备的维护工作，订购并下载好影片及相关节目，切实监管放映场次，以良好的工作作风为合作伙伴提供优质服务。

3、各放映单位要严格按活动操作程序（详见附件--放映执行单）完成每一场放映任务，在放映过程中出现的情况和问题要及时与当地移动公司沟通，并妥善处理，同时及时反馈给欣荣院线。

4、此次两项活动得到省有关部门的大力支持，省文明办、广电局的有关领导高度重视，要求我们要以行业的大局为重，积极探索公益与市场并举的经营之路，克服一切可能出现的困难，圆满完成放映计划。欣荣院线也将对各地的执行情况进行考核，并以做为对院线股东今年奖惩的依据之一，同时对全省各市、县的执行情况汇总报省有关部门做为对政策扶持和创先评优的考核条件。

五、广场电影节和国庆60周年电影展映活动欣荣院线联系人：

责任人：吴胜才：13979168055   0791-6107108

文  峰：13870619118   0791-7037015-15

片区负责：

黄  鹂：（13607080546）南昌、景德镇、九江、抚州、鹰潭

吴  珏：（13970966511）赣州、新余、宜春、萍乡

曾小燕：（13870886629）吉安

赵新胜：（15579110029）上饶

院线传真：0791-7037018

附件：1、放映场次计划

2、放映执行单

3、联系名单

江西欣荣农村数字电影院线有限公司

二〇〇九年八月六日

中国移动09年电影下乡专场放映执行单

一、活动时间：

活动定于2009年8月全面启动， 10月底前结束全部放映活动。

二、准备工作：

1）充分了解执行手册内容，与当地移动确认放映场地和放映计划；

2）测试、调试设备至可放映状态；

3）接收物料（含硬盘、广告片、宣传物料、）；

4）将贴片广告和影片节目输入设备。

三、活动流程：

1）17:00  进场布置，将物料清单上所有物料按照规定摆放；

注：活动现场由放映队携带并安装的宣传品包括横幅1个、竖幅2个、海报至少2张、展台1个，易拉宝1个，工作人员服装等。

【说明】

- 上述宣传品在所有活动现场都必需按相关要求摆放；

- 现场工作人员要注意保管好相应物品。

移动工作人员将会检查宣传品是否齐全并摆放合理， 如有问题将会在检测表中反映出来。

确认场地电源，拉好放映及宣传用电；

安放、调试电影放映设备（包括话筒、音响调试）安装电影幕布（要求用银幕支架固定）；

悬挂条幅（包括横幅和竖幅）与移动工作人员一起将展台和易拉宝摆放到合适位置。

2）18：00以前开始暖场及其他要求活动，并配合移动现场工作人员开展活动；

3）19：30准时正式开始放映活动，按照规定的顺序放映，不得漏放任何片段；

4）影片放映结束，填写放映现场情况回执单，现场移动工作人员签字、单位盖章。

5）拍摄现场照片：尽量能照上现场宣传品和咨询讲解的场景。

四、活动内容：

现场活动内容主要包括以下几方面内容：

- 移动集团广告（3分钟）

- 国庆献礼《国家》MV播放（ 5分钟）

- 现场产品咨询、展示、讲解

- 现场有奖互动活动

- 农业科教片（15－20分钟）

- 群众喜爱的新片、大片

五、贴片广告的播放

中国移动在本项目全国所有活动的现场享有至少三次的贴片广告放映权益及一次《国家》MV的放映。中国移动集团总部贴片广告长度为3分钟。

中国移动神州行“万场电影下乡”活动贴片放映执行单

一、活动时间：

2009年 8月 18日全面启动，10月底前结束全部放映活动。

二、准备工作：

1、接文后与当地移动确定各月本地政府公益电影场次计划；

2、做好贴片广告及相关节目的接收工作，及时下载至放映设备中；

3、做好物料接收工作并按场次安排及时发放给放映队。

三、活动流程：

1、放映队进场后，将海报、条幅及X展架按照规定张贴、悬挂及摆放；

2、确认场地电源，拉好放映及宣传用电；安放、调试电影放映设备，悬挂银幕，准备放映；

3、放映前播放暖场音乐和国庆献礼《国家》MV短片；

4、正式开始放映活动，按照规定的顺序放映移动贴片广告和科教片及故事片；每场电影播放移动集团广告不少于三次；

5、影片放映结束，填写放映现场情况回执单，现场移动工作人员签字、单位盖章，如现场无移动工作人员应在一周内请其确认该场放映回执单。

四、活动内容：

1、每场放映活动中，播出每次不超过 4分钟的广告三次、时长为 5分钟的国庆献礼《国家》MV短片；

2、每场放映活动前，播放暖场音乐，插播各分公司提供的音频广告 5次；

3、活动场地基础物料包括：横幅 1条、X展架 2个；

4、鉴于欣荣院线即将与江西移动建立长久合作的伙伴关系，在不影响本地政府公益电影的社会效果和不额外增加放映费用的前提下，欣荣院线要求各县电影公司可与当地移动充分协商，配合当地移动开展适量场次的现场宣传促销活动；

5、在专场和贴片两活动的执行过程中，各县需每周一上报前一周及累计的放映进度、需要院线协调的问题以及意见和建议，便于欣荣院线适时调整执行方案，以更好地为客户提供优质服务。

电影（广告）放映活动监测表

| 基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动名称 |  | 中国移动2009年“国家 爱—神州行欢庆国庆60周年农村电影展映” |
| 投放单位 |  | 中国移动通信集团公司、江西欣荣院线 |
| 放映地点 |  | 市 县 村 |
| 放映时间 |  | 2009年 月 日， 点_____分 |
| 活动执行形式 |  | 电影放映+ 贴片（） 现场活动 （） |
| 活 动 评 分 |  |  |
| 监 测 项 目 |  | 具 体 内 容 |
| 场地 | 场地规模 | （ ）300人以下；（ ）300-500人；（ ）500-800人；（ ）800人以上。 |
|  | 宣传品 | （ ）横幅；（ ）竖幅；（ ）易拉宝；（ ）展台；（ ）帐篷；（ ）宣传单页； |
|  |  | 其他（请说明）： |
| 现场活动 | 互动活动开展 | （ ）顺利；（ ）不顺利，原因： |
|  | 互动活动时长 | （）小于10分钟；（）10-15分钟；（）15分钟以上 |
|  | 互动活动人数 | （ ）100人以下；（ ）100-300人；（ ）300-500人；（ ）500人以上。 |
|  | 现场观众组成 | 男女比例： 18-45岁人比例： |
| 广告放映 | 广告播放内容 | （ ）集团广告； （ ）《国家》MV |
|  | 广告播放时间 | （ ）活动前播放；（ ）电影放映前播放； |
|  | 广告播放次数 | 活动前______次；放映前______次； |
|  | 广告收视观众 | （ ）100人以下；（ ）100-300人；（ ）300-500人；（ ）500人以上 |
| 电影放映 | 电影名称 |  |
|  | 科教片名称 |  |
|  | 电影收看人数 | （ ）300人以下；（ ）300-500人；（ ）500-800人；（ ）800人以上。 |
|  | 开始到场人数 | （ ）300人以下；（ ）300-500人；（ ）500-800人；（ ）800人以上。 |
|  | 中途退场比例 | （ ）10%以下；（ ）20-30％；（ ）40-50％；（ ）50%以上。 |
| 现场工作人员配合度评价（由移动人员填写）： |  |  |
| 放映队签字/盖章： 填报日期：2009年 月 日 |  |  |